## AJNA
앱 명 | 장면톡! (SCENE TALK!) | [7 empty] | 이유준(팀장) |  | 모두
팀명 | AJNA | [7 empty] | 이강민 |  | 종료
시작 일자 | 2026-07-13 | [7 empty] | 박지훈
[12 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 월 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46270 | 46271 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46277 | 46278 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46291 | 46292 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307 | 46308 | 46309 | 46310 | 46311 | 46312 | 46313 | 46314 | 46315 | 46316 | 46317 | 46318 | 46319 | 46320 | 46321 | 46322 | 46323 | 46324 | 46325 | 46326 | 46327 | 46328 | 46329 | 46330 | 46331 | 46332 | 46333 | 46334 | 46335 | 46336 | 46337 | 46338 | 46339 | 46340 | 46341 | 46342 | 46343 | 46344 | 46345 | 46346 | 46347 | 46348 | 46349 | 46350 | 46351 | 46352 | 46353 | 46354 | 46355 | 46356 | 46357 | 46358 | 46359 | 46360 | 46361 | 46362 | 46363 | 46364 | 46365 | 46366 | 46367 | 46368 | 46369 | 46370 | 46371 | 46372 | 46373 | 46374 | 46375 | 46376 | 46377 | 46378 | 46379 | 46380 | 46381 | 46382 | 46383 | 46384 | 46385 | 46386 | 46387 | 46388 | 46389 | 46390 | 46391 | 46392 | 46393 | 46394 | 46395 | 46396 | 46397 | 46398 | 46399 | 46400 | 46401 | 46402 | 46403 | 46404 | 46405 | 46406 | 46407 | 46408 | 46409 | 46410 | 46411 | 46412 | 46413 | 46414 | 46415 | 46416 | 46417 | 46418
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 | time axis 2026-07-01 to 2027-01-31
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 모두
1.1.0. 프로젝트 착수
| 1.1.1. | 핵심 기능 및 파이프라인 정의 | 방향성 설정 및 명세 구체화 | 시각정보 부재를 보완하기 위한 핵심 요소 및 기능 정의 |  |  |  | 모두 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 프로젝트 명세서 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-14
| 1.1.2 | 개발 환경 구축 | 코드 관리 및 이슈 추적 | 효율적인 이슈 추적 및 프로젝트 관리를 위한 환경 설정 |  |  |  | 모두 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | JIRA / Github / 노션 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-16
1.2.0. 선행 연구 및 기술 타당성 검증
| 1.2.1 | 선행 연구 조사 및 밴치마킹 | 기존 서비스 개선 및 차별화 | 기존 화면해설 생성 방식 및 관련 법률 조사를 통한 Pain Point 분석 |  |  |  | 모두 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 차별점 확보 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
| 1.2.2 | 데모 프로젝트 기반 타당성 검증 | 시행착오 최소화 및 근거 확보 | Pilot 프로젝트를 통한 사전 검증 및 시사점 분석 |  |  |  | 모두 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 차별점 확보 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
1.3.0 추가 조사 및 사전 인터뷰 진행
| 1.3.1 | 오토에버 교육 캠프 참여 | 배리어프리 앱 개발 교육 수료 | 강의 수강 및 노트 정리, 접근성 요구사항 확인 |  |  |  | 모두 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 필수 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-10
| 1.3.2 | 시각장애인 대상 인터뷰 진행 1 | 실사용자 Needs 파악 | 잠재 사용자를 대상으로 인터뷰를 진행하여 주요 구성요소 정의 |  |  |  | 모두 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 경기도시각장애인연합회 | bar: 2026-07-30
| 1.3.3 | 시각장애인 대상 인터뷰 진행 2 | 실사용자 Needs 파악 및 피드백 | 잠재 사용자 대상 2차 피드백 및 내용기반 프로토타입 TDD 진행 |  |  |  | 모두 | 협의중 | 협의중 | 경기도시각장애인연합회
2.0.0. UI/UX 분석 및 설계 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 상이
2.1.0. UI/UX 명세 구체화
| 2.1.1. | 고대비 기반 Primary Color 지정 | 디자인 혼동 방지 및 방향성 확보 | 타겟 사용자 맞춤형 Primary Color 지정, 액션 Secondary Color 지정 |  |  |  | 이강민 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 디자인 명세서 | bar: 2026-07-17
| 2.1.2. | 서비스 파이프라인 명세 |  | 전체 흐름 및 단계별 상세 내용 확정 |  |  |  | 이강민 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 디자인 명세서 | bar: 2026-07-18 to 2026-07-19
| 2.1.3. | 고접근성 확보를 위한 디자인 규칙 지정 |  | 접근성 기준 통일 및 재작업 방지 |  |  |  | 이강민 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 디자인 명세서 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
2.2.0. 접근성 중심 UI/UX 설계
| 2.2.1. | 화면별 표시 내용 명세 | 화면별 구성 내용 구체화 | 화면 별 구성 내용 구체화 |  |  |  | 모두 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 디자인 명세서 | bar: 2026-07-21 to 2026-07-25
| 2.2.2. | Figma 프로토타입 제작 | 디자인 목업 기반 피드백 실현 | 디자인 목업 기반 피드백 실현 |  |  |  | 이강민 | 2026-07-26 | 2026-07-30 | figma 디자인 | bar: 2026-07-26 to 2026-07-30
| 2.2.3. | 서비스 이용 flow 점검 및 UX 접근성 확보 | 사용자 경험 최적화 | 사용자 조작단계 최소화 및 UX 최적화 |  |  |  | 모두 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | UI/UX 고도화 | bar: 2026-07-31
3.0.0. 핵심 처리 파이프라인 개발 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 상이
3.1.0. 무대사 구간 탐지
| 3.1.1. | 무대사 구간 탐지 및 오디오 추출 파이프라인 정의 | 무대사 구간 탐지 기반 구축 | 무대사 구간의 탐지 방법에 대한 정의 및 원본 영상->음원추출->리샘플링->VAD의 데이터 흐름 정의 |  |  |  | 모두 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 음성 전처리 | bar: 2026-07-17
| 3.1.2. | 오디오 추출 및 리샘플링 모듈 구축 | 음성 분리 및 용량 효율성 확보 | 원본 영상으로부터 음원 추출 및 16khz 오디오 리샘플링을 통한 데이터 효율성 극대화 |  |  |  | 이유준 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 음성 전처리 | bar: 2026-07-18 to 2026-07-19
| 3.1.3. | VAD 기반 무대사 구간 자동 산출 모듈 구축 | 무대사 구간 메타데이터 자동 확보 | Silero VAD를 통한 대사 구간 파악 및, 구간 반전을 통한 무대사 구간 메타데이터 정보 확보 |  |  |  | 이유준 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 음성 전처리 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
3.2.0. 장면 전환 감지 및 주요 장면 추출
| 3.2.1. | 장면 전환 감지 로직 구현 | 시각적 정보 부재 및 흐름 단절 구간 인지 | Ffmpeg Scene detection Filter를 이용한 키프레임 변화율 기반 장면전환 감지 구현 |  |  |  | 박지훈 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 영상 전처리 | bar: 2026-07-17 to 2026-07-19
| 3.2.2. | 키프레임 추출 및 정보 재구성 로직 구현 | 전환 전/후 정보 확보 및 Scene 구분 | Select 메서드를 활용한 장면전환 메타데이터 확보 및 Scene, Silence, Cut 단위 정보 재구성 |  |  |  | 박지훈 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 영상 전처리 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-22
| 3.2.3. | 장면 전환 비율 기반 LLM 입력 토큰 최적화 로직 구현 | 클립/이미지 간 전환을 통한 토큰 절약 | 모델의 입력 토큰을 기반으로 균등샘플링과 키프레임 추출 간 총 입력 토큰 비용 계산, 자동 전환 |  |  |  | 이유준 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 토큰 절약 기술 | bar: 2026-10-04 to 2026-10-06
| 3.2.4. | 장면 전환 비율 기반 능동적 샘플링 레이트 조절 로직 구현 | 토큰 절약 및 장면 전환 집중 | 장면전환 정보를 기반으로 장면전환이 빈번한 구간은 고샘플링, 이외 구간은 저샘플링 |  |  |  | 이유준 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 토큰 절약 기술 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-09
3.3.0. 문맥 대사 확보
| 3.3.1. | 무대사 구간 전후 오디오 추출 로직 구현 | 무대사 구간 전/후 맥락 파악 | 각 Silence에 대한 메타데이터 기반 전후 구간 음성 분리 및 추출 |  |  |  | 이유준 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 음성->텍스트 | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
| 3.3.2. | 오디오 기반 음성 전사 로직 구현 | 음성 전사를 통한 텍스트 데이터 확보 | Whisper 모델을 이용한 전후 구간 음성 전사 및 대사 정보 확보 |  |  |  | 이유준 | 2026-07-30 | 2026-08-01 | 음성->텍스트 | bar: 2026-07-30 to 2026-08-01
| 3.3.3. | 전사문 영상 합성 및 맥락 정보 재구성 로직 구현 | VLM 맥락 정보 파악 | 대사 정보와 실제 KeyFrame간 Syncronization을 통한 시간 정보 동기화 및 정보 재구성, 정렬 |  |  |  | 이유준 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 영상 합성 | bar: 2026-08-02 to 2026-08-03
3.4.0. 해설 대본 생성 (VLM)
| 3.4.1. | VLM 기반 대본 생성 파이프라인 정의 | VLM 연동 | 영상->무대사 구간 감지->장면전환 감지->키프레임 추출->음성전사->정보 재구성->VLM로 이어지는 Data Flow 정의 |  |  |  | 모두 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | bar: 2026-08-02 to 2026-08-03
| 3.4.2. | 해설 프롬프트 및 CSV 정규화 로직 구현 | 해설 생성 로직 고도화 및 출력 규격화 | VLM의 Task 인식을 위한 효율적 프롬프트 작성 및 CSV 정규화를 통한 출력 형태 강제 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 영상->텍스트 | bar: 2026-08-04 to 2026-08-05
| 3.4.3. | VLM 출력 형식 규제화 (최대 음절 수 제약 설정, 환각 억제) | 출력 규격화 | 해설 구간에 대한 명세를 기반으로 최대 음절수를 제한해 해설이 과도하게 길어지는 것 방지, 정보 제약을 통한 환각 방지 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 영상->텍스트 | bar: 2026-08-06 to 2026-08-08
| 3.4.4. | Batch(Scene) 기반 멀티쓰레드 통신 로직 구현 | 통신 Overhead 최적화 | Scene간 관련성 분석, 병렬 처리가 가능할 경우 여러개의 Api key를 통해 동시에 VLM에 생성 요청을 보내 overhead 최소화 |  |  |  | 이유준 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 통신 최적화 | bar: 2026-08-09 to 2026-08-10
| 3.4.5. | API 연결 안정화 로직 구현 (연결 재시도, 무결성 검증) | 연동 안정성 확보 | 외부 API 이용시 발생할 수 있는 연결 문제 등에 대응할 수 있도록 재시도 및 통신 간 무결성 검증 로직 구현 |  |  |  | 이유준 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 통신 최적화 | bar: 2026-08-11 to 2026-08-12
3.5.0. 음성 합성
| 3.5.1. | TTS 기반 대본 음성화 | 대본 기반 해설 음성 확보 | Edge-TTS를 이용하여 생성된 해설 대본에 대한 음성화 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 텍스트->음성 | bar: 2026-08-09 to 2026-08-11
| 3.5.2. | Audio Ducking을 통한 해설 음성 합성 로직 구현 | 최종 합성 오디오 평가 | 자동적으로 해설이 삽입되고자 하는 구간의 음량을 동적으로 줄여 해설이 자연스럽게 합성되도록 구현 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 음성->영상 | bar: 2026-08-12 to 2026-08-14
4.0.0. AI 처리 로직 고도화 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 상이
4.1.0. 방향성 검토 및 모델 선정
| 4.1.1. | 외부 API 비용 및 성능 기반 Trade-Off 분석 | 비용 및 성능 비교 분석 | LLM API의 호출 단가, 응답 시간, 품질을 실측해 자체 모델 전환 손익 비교 |  |  |  | 이유준 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 서비스 자립성 확보 | bar: 2026-08-15
| 4.1.2. | Pilot 프로젝트 기반 모델 후보군 선정 및 검증 | 모델 후보 확정 | 로컬 VLM 후보들을 동일 영상에 적용해 생성 시간과 해설 품질을 비교 및 선별 |  |  |  | 이유준 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 모델 구축 방향성 확보 | bar: 2026-08-16
4.2.0. 모델 학습 환경 구축 및 데이터 규격화
| 4.2.1. | Google Drive 및 Colab 기반 실험 환경 설정 | 모델 파인튜닝 및 추론 환경 구축 | Colab 환경에서 Google Drive를 마운트해 학습/추론/평가를 노트북 단위로 구현 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 학습 환경 구축 | bar: 2026-08-18
| 4.2.2. | 학습용 데이터 전처리 | 학습용 데이터 확보 | 원본 영상을 무대사 구간 단위 클립으로 분할, 정답 해설과 짝지어 학습 형식으로 변환 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 데이터 구축 | bar: 2026-08-18 to 2026-08-20
4.3.0. VLM 파인튜닝
| 4.3.1. | 오픈소스 데이터셋 확보 (AI-hub, CMD-AD, etc.) | 데이터셋 확보 | 공개 화면해설 데이터를 수집하고 해설과 영상을 시간축으로 정합 |  |  |  | 이유준 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 데이터 구축
| 4.3.2. | 전문화면해설작가 해설대본 데이터 확보 후 고도화 | VLM 고도화 | 방송사, 기관 등 실제 해설 대본 확보 경로를 조사 및 이용 협의 진행, VLM 고도화 |  |  |  | 모두 | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 데이터 구축 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-27
| 4.3.3. | 입력 데이터 형식 규격화 | VLM 입력 데이터 명세 정의 | 모델에 입력 시 클립, 맥락 컨텍스트, 프롬프트 스키마를 통일함 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 데이터 파이프라인 정의 | bar: 2026-08-19 to 2026-08-20
| 4.3.4. | 모델 학습 및 최적화 (양자화, 배치처리) | 최적화된 VLM 모델 구축 | 양자화 기반 QLoRA로 VLM을 파인튜닝하고 배치 추론으로 처리량 확보, 모델 학습 진행 |  |  |  | 박지훈 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 학습 환경 구축 | bar: 2026-08-21 to 2026-09-03
| 4.3.5. | 평가 지표 및 방식 확립 | 모델 최적화 | 해설 구간 선택 정확도, 해설 정확도, 문체 지표 등 정의 및 평가 |  |  |  | 박지훈 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 평가 스크립트, 결과 리포트 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-08
4.4.0. 프롬프트 이식 및 품질 검증
| 4.4.1. | 프롬프트 이식 및 출력 규격 준수 검증 | VLM 환각 방지 및 출력 검증 | 서비스 프롬프트를 파인튜닝 모델에 이식해 길이 제약 준수율과 환각 발생률을 측정 |  |  |  | 박지훈 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 규격 준수율 측정표 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-11
| 4.4.2. | 기존 API 호출 방식 대비 A/B 벤치마크 | 성능 비교 및 검증 | 동일 영상에 대해 두 방식을 각각 적용해 품질, 소요 시간, 비용 등을 비교 |  |  |  | 박지훈 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 검증 결과표, 최종 채택 방식 결정 | bar: 2026-09-12 to 2026-09-18
5.0.0. 클라이언트 개발 및 서비스 통합 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 상이
5.1.0. 프론트앤드 구현
| 5.1.1. | 영상 업로드 및 처리 진행 표시 화면 구현 | 핵심 시각화 화면 구현 | 조작 단계를 최소화하고 고대비 요소가 들어오도록 figma 기반 시각화 화면 구현 |  |  |  | 이강민 | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 업로드/진행률 화면 컴포넌트 | bar: 2026-08-01 to 2026-08-07
| 5.1.2. | 결과 재생 화면 및 접근성 요소 구현 | 사용자 맞춤 결과 재생 구현 | 재생 컨트롤 구현 및 ARIA 속성, 레이블 적용 |  |  |  | 이강민 | 2026-08-08 | 2026-08-11 | 재생 화면 + 접근성 속성 화면 | bar: 2026-08-08 to 2026-08-11
5.2.0. 백엔드 및 DB 구축
| 5.2.1 | SpringBoot 기반 백엔드 엔드포인트 정의(RESTFul API) | 서비스 제공을 위한 API 명세 정의 | 백엔드 RESTAPI (GET/POST) 엔드포인트 정의 |  |  |  | 이유준 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | API 명세서 | bar: 2026-09-18 to 2026-09-19
| 5.2.2. | 백엔드 서버 Async 워커 설정 및 컨트롤러 구축 | 다중 서비스 제공 구현 | 동시에 여러 사용자가 자신의 작업을 수행할 수 있도록 Async 워커 설정 |  |  |  | 이유준 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 백엔드 서버 구축 | bar: 2026-09-20 to 2026-09-24
| 5.2.3 | MySQL-JPA 연동 서비스 DB 구축 | 유저 정보, 세션 정보 저장 | 유저 정보 및 세션 쿠키 저장을 위한 내장 DB 구축 |  |  |  | 이유준 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 백엔드 DB | bar: 2026-09-25 to 2026-09-29
| 5.2.4 | S3 연동을 위한 스토리지 모듈 구축 | 아카이브 제공을 위한 모듈 초석 | 생성된 해설 음성을 저장하기 위한 외부 스토리지(AWS S3) 확장성 사전 확보 |  |  |  | 이유준 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 백엔드 DB | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02
5.3.0. 백엔드 연동 및 통합 디버깅
| 5.3.1. | 프론트 to 백엔드 전체 흐름 연동 | End-to-end 연동 | API 명세 확정 후 프론트 백엔드 연결, E2E 시나리오 테스트 |  |  |  | 이유준 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | E2E 테스트 결과 | bar: 2026-10-03 to 2026-10-06
5.4.0. 웹 기반 하이브리드 앱 전환
| 5.4.1. | Capacitor 앱 변환 및 IOS/AOS 테스트 | 앱 패키징 및 단말 검증 | Capacitor 프로젝트 설정, iOS/AOS 빌드 생성, 실기기 테스트 |  |  |  | 이강민 | 2026-10-07 | 10월 8일 | iOS/AOS 빌드 산출물 | bar: 2026-10-07 to 2026-10-08
| 5.4.2. | 네이티브 셸 구성 및 권한 처리 | 네이티브 실행 기반 확보 | 파일 접근 권한 요청 구현, 권한 거부 시 안내 처리 |  |  |  | 이강민 | 10월 9일 | 10월 10일 | 네이티브 셸 | bar: 2026-10-09 to 2026-10-10
| 5.4.3. | 대용량 업로드 및 장시간 처리 대응 로직 구현 | 장시간 처리 대응 구현 | 청크 업로드 구현, 처리 상태 폴링 로직 구현, 백그라운드 전환 시 세션 유지, 부하 테스트 |  |  |  | 이강민 | 10월 11일 | 10월 16일 | 대용량 테스트 결과 | bar: 2026-10-11 to 2026-10-16
| 5.4.4. | 모바일 접근성 검증 (TalkBack / VoiceOver) | 스크린 리더 점검표 확보 | 점검 항목 체크리스트 작성, TalkBack 낭독 검증, VoiceOver 낭독 검증, 미흡 항목 수정 |  |  |  | 이강민 | 10월 17일 | 10월 19일 | 스크린 리더 점검표 | bar: 2026-10-17 to 2026-10-19
5.5.0. 배포 및 보안
| 5.5.1. | AWS EC2이용 배포 및 S3 연동 | 운영 배포 환경 확보 | AWS EC2를 통한 배포, Elastic ip를 통한 정적 IP 할당 및 S3를 이용한 스토리지 모듈 동기화 |  |  |  | 이유준 | 10월 21일 | 11월 4일 | 기술 스택 명세서 | bar: 2026-10-21 to 2026-11-04
6.0.0. 테스트 및 품질 개선 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 모두
6.1.0. 알파 테스트
| 6.1.1. | 알파 테스트 참여자 모집 및 환경 준비 | 테스트 계획서 작성 | 테스트 시나리오 계획서 작성, 참여자 모집 및 동의서 확보, 테스트 기기 및 계정 준비 |  |  |  | 모두 | 10월 21일 | 10월 22일 | 알파 테스트 계획서, 체크리스트 | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
| 6.1.2. | 알파 테스트 수행 및 의견 수집 | 사용성 조사 결과 시각화 | 시나리오 별 과제 수행 관찰, 설문 실시, 결과 집계 및 시각화 |  |  |  | 모두 | 10월 23일 | 10월 30일 | 알파 테스트 결과 리포트 | bar: 2026-10-23 to 2026-10-30
| 6.1.3. | 알파 피드백 반영 및 안정성 개선 | 결함 개선 이력 확보 | 결함 등록 및 심각도 분류, 우선 순위 결함 수정, 재검증 |  |  |  | 모두 | 10월 31일 | 11월 4일 | 이슈 추적 로그 | bar: 2026-10-31 to 2026-11-04
6.2.0. 베타 테스트
| 6.2.1. | 시각 장애인 대상 베타 테스트 | 당사자 접근성 피드백 확보 | 기관 협조 요청 및 일정 확정, 실제 사용 환경에서 테스트 진행, 접근성 피드백 항목화 |  |  |  | 모두 | 11월 18일 | 12월 4일 | 베타 테스트 계획서, 피드백 기록 | bar: 2026-11-18 to 2026-12-04
| 6.2.2. | 베타 피드백 반영 및 해설 품질 개선 | 품질 개선 이력 및 완료 | 해설 품질 지적 사항 분류, 프롬프트/파이프라인 수정, 개선 전 후 비교 검증 |  |  |  | 모두 | 11월 18일 | 12월 4일 | 전후 비교표, 최종 지표 리포트 | bar: 2026-11-18 to 2026-12-04
7.0.0. 출시 및 홍보 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 상이
7.1.0. 스토어 등록
| 7.1.1. | 앱 / 플레이스토어 등록 자료 준비 및 심사 진행 | 스토어 등록 자료 | 스토어 등록용 설명, 스크린샷, 개인정보 처리방침 등 작성 후 심사 제출 |  |  |  | 모두 | 11월 6일 | 11월 7일 | 심사 제출 이력 | bar: 2026-11-06 to 2026-11-07
| 7.1.2. | 공식 서비스 출시 | 정식 서비스 | 최종 빌드를 정식 배포 |  |  |  | 모두 | 11월 10일 | 11월 17일 | 스토어 등록(심사기간 고려) | bar: 2026-11-10 to 2026-11-17
| 7.1.3. | AI/BM 멘토링 | 사업화 방향 결정 | 전문가 멘토링을 통해 수익 모델과 사업화 방향을 구체화 및 검토/확정 |  |  |  | 모두 | 11월 18일 | 11월 18일 | 멘토링 회의록, 사업화 로드맵 | bar: 2026-11-18
7.2.0. 최종 배포 및 홍보
| 7.2.1. | 최종 배포 테스트 | 릴리즈 검증 결과 | 실제 베포 환경에서 핵심 사용 시나리오 점검 |  |  |  | 모두 | 11월 6일 | 11월 7일 | 릴리즈 검증 체크리스트 | bar: 2026-11-06 to 2026-11-07
| 7.2.2. | 인스타/유튜브 홍보 (릴스/숏츠 등) | 홍보 콘텐츠 | 서비스 시연 콘텐츠를 제작해 게시 및 반응 수집 |  |  |  | 이강민 | 11월 10일 | 12월 4일 | 홍보 콘텐츠 파일, 링크 | bar: 2026-11-10 to 2026-12-04
| 7.2.3. | 오프라인 기관 현장 검증 | 현장 검증 결과 | 시각장애인 복지기관을 방문하여 실사용 환경에서 서비스 시연/검증 |  |  |  | 모두 | 11월 18일 | 12월 4일 | 현장 검증 계획서, 결과 보고서 | bar: 2026-11-18 to 2026-12-04
8.0.0. 유지보수 및 최종 보고 |  |  | 목표 |  |  |  |  | 모두
8.1.0. 운영 및 유지보수
| 8.1.1. | UI/UX 성능 모니터링 | 운영 모니터링 지표 | 수집 지표 정의, 로깅/대시보드 구성, 주간 지표 리뷰 및 병목 식별 |  |  |  | 모두 | 11월 18일 | 12월 4일 | 운영 모니터링 지표 리포트 | bar: 2026-11-18 to 2026-12-04
| 8.1.2. | AI/UX/UI 멘토링 | 개선 방향성 수립 | 현황 자료 준비, 멘토링 진행, 개선 백로그 등록 |  |  |  | 모두 | 12월 4일 | 12월 4일 | 멘토링 회의록 | bar: 2026-12-04
| 8.1.3. | 유지보수 및 기능 재배포 | 안정화 업데이트 | 백로그 우선순위 결정, 수정 개선 반영, 재배포 및 릴리즈 노트 작성 |  |  |  | 모두 | 12월 5일 | 12월 5일 | 릴리즈 노트(버전 별) | bar: 2026-12-05
| 8.1.4. | AI/UX/UI 멘토링 | 발표 구성 점검 및 결정 | 발표 구성 초안 작성, 멘토 피드백 수렴, 구성 확정 |  |  |  | 모두 | 12월 6일 | 12월 13일 | 발표 구성안 검토 회의록 | bar: 2026-12-06 to 2026-12-13
8.2.0. 최종 보고 및 발표
| 8.2.1. | 최종 보고서 작성 | 최종 보고서 완성 | 목차 확정 및 분담, 섹션 별 초안 작성, 통합 및 교정 |  |  |  | 모두 | 12월 13일 | 1월 1일 | 최종 보고서 | bar: 2026-12-13 to 2027-01-01
| 8.2.2. | 최종 발표 및 시연 | 발표 및 시연 정상 완료 | 발표 자료 제작, 시연 영상 및 시나리오 준비, 리허설, 발표 수행 |  |  |  | 모두 | 1월 1일 | 1월 13일 | 발표자료 | bar: 2027-01-01 to 2027-01-13